## Паспорт
Паспорт инвестиционного проекта
Реконструкция закрытой трансформаторной подстанции МТП-639 с установкой МТП-6/0,4 кВ 0,25 МВА
Идентификатор инвестиционного проекта | О_2025_006
Планируемые цели, задачи, этапы, сроки и конкретные результаты реализации инвестиционного проекта | Планируемый срок выполнения мероприятий - 2025 год
Показатели инвестиционного проекта, в том числе показатели энергетической эффективности. | Ожидаемые результаты от реализации: 1. Предотвращение аварийных ситуаций. 2. Повышение надежности электроснабжения. 3. Исключение риска длительных перебоев в электроснабжении потребителей. 4. Снижение эксплуатационных расходов: уменьшится количество выездов оперативных бригад, количество внеплановых ремонтов. 5. Повышение безопасности обслуживающего персонала при эксплуатации.
Графики реализации инвестиционных проектов по строительству (реконструкции, модернизации и демонтажу) объектов электроэнергетики, включая их наименования, планируемые сроки и объемы выполнения контрольных этапов реализации инвестиционных проектов, объемы финансирования и освоения капитальных вложений, в том числе с распределением на основные этапы работы, а также ввода основных средств с указанием отчетных данных за предыдущий и текущий годы для уже реализуемых проектов | I этап - проектно-изыскательные работы в I квартале 2025 года II этап - строительно-монтажные работы - II-IV квартал 2025 год Предварительный объем финансирования и освоения - 2,9 млн. руб. с НДС Ввод основных средст в IV квартале 2025 года
Отчетная информация о ходе реализации инвестиционного проекта | Инвестиционный проект на момент составления паспорта на стадии реализации не находится
Информация о наименовании, месте нахождения, максимальной мощности и ее распределении по каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей, которые необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации в соответствии с заключенными договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, содержащими являющиеся неотъемлемой частью технические условия, в которых в составе перечня мероприятий по технологическому присоединению определены мероприятия, предусмотренные инвестиционным проектом | Отсутствует
Информация об определенных договорами об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям обязательствах сетевой организации на выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционным проектом | Отсутствуют
Проектные показатели планируемой нагрузки трансформаторных и иных подстанций | Отсутствуют
Информация о степени загрузки вводимых после строительства (реконструкции, модернизации) объектов электросетевого хозяйства, определяемой в соответствии с методическими указаниями, утвержденными Министерством энергетики РФ | Отсутствует
Информация о результатах контрольных замеров электрических нагрузок оборудования объектов электросетевого хозяйства | Отсутствует
Информация о максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к объектам электросетевого хозяйства, реконструкция (модернизация, техническое перевооружение) которых предусматривается инвестиционным проектом | Отсутствует
Информация об объектах электроэнергетики, предусмотренных инвестиционным проектом, содержащаяся: а) в схеме и программе развития Единой энергетической системы России; б) в схемах и программах развития электроэнергетики субъектов Российской Федерации | а) не предусмотрено; б) не предусмотрено
Информация о планируемом (целевом) изменении предельно допустимых значений технологических параметров функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем (в том числе уровня напряжения и пропускной способности электрической сети), обусловленном параметрами работы объектов электроэнергетики, в результате реализации мероприятий в рамках инвестиционного проекта | Реализации программы в рамках инвестиционного проекта не повлияет на параматеры функционирования Единой энергетической системы России или технологически изолированных территориальных электроэнергетических систем
Карта-схема с отображением планируемого местоположения объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция, модернизация, техническое перевооружение) которые предусмотренные инвестиционным проектом | До 30.12.2026 включительно положения пп. "п" п. 27 не применяются (Постановление Правительства РФ от 02.06.2023 N 923).